## Реквизиты
АОСР — общие реквизиты проекта
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Номер проекта | DEMO-2026
Адрес | Учебная улица, дом 1
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Шифр проекта | TEST-ROOF-2026
Стройконтроль / инженер ПТО | Инженер ПТО (демо)
Представитель заказчика | Представитель заказчика (демо)
Город | Примерный город
СТАТУС: ЧЕРНОВИК. Не утверждённая форма АОСР. Требуется ручной контроль.

## Ввод_работ
Акты скрытых работ — редактируемая таблица
Жёлтые ячейки редактируются. Изменения отражаются в листах Акт_01…Акт_15 после пересчёта Excel.
№ акта | Вид работ | Начало | Окончание | Дата акта | № схемы | Наименование схемы | Материалы и документы качества | Объём по схеме | Ед. | Позиция КС-2 | Примечание
1.0 | Гидроизоляция кровли, зона А (демо) | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | ИС-01 |  | Учебный сертификат № DEMO-001 (не реальный документ) | 5 | м² | КС2-01
1.1 | Гидроизоляция кровли, зона Б (демо) | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | ИС-02 |  | Учебный сертификат № DEMO-001 (не реальный документ) | 7.5 | м² | КС2-01
1.2 | Укладка утеплителя, зона А (демо) | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | ИС-03 |  | Учебный паспорт № DEMO-002 (не реальный документ) | 22 | м² | КС2-02
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

## КС-2
Позиции КС-2 — сопоставление по количеству
Укажите ID позиции на листе Ввод_работ. КС-2 и АОСР — разные документы; числовая сверка не является приёмкой.
ID позиции | Наименование | Количество КС-2 | Ед. | Сумма объёмов АОСР | Ед. сопоставления | Разница (КС-2 – АОСР)
КС2-01 | Устройство гидроизоляции кровли — учебная позиция | 12.5 | м² | 12.5 | м² | 0
КС2-02 | Утепление кровли — учебная позиция | 24 | м² | 22 | м² | 2

## Сверка
Протокол технической проверки — моментальный снимок
Заполнено актов: 3 · ошибок: 0 · предупреждений: 1. Для повторной проверки после правок импортируйте XLSX в приложение.
Позиция | Описание | Объём АОСР | Объём КС-2 | Ед. | Статус
КС2-01 | Устройство гидроизоляции кровли — учебная позиция | 12,5 | 12,5 | м² | quantity_correlates
КС2-02 | Утепление кровли — учебная позиция | 22 | 24 | м² | difference
Тип | Номер акта | Код | Замечание
warning |  | qty_difference | Позиция КС-2 КС2-02: сумма объёмов АОСР 22 м², в КС-2 24 м². Сверить с инженером и сметчиком.

## Акт_01
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.0
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта | 2026-10-02
Предъявленные скрытые работы | Гидроизоляция кровли, зона А (демо)
Начало работ | 2026-10-01
Окончание работ | 2026-10-02
Исполнительная схема | ИС-01
Описание схемы
Материалы и документы качества | Учебный сертификат № DEMO-001 (не реальный документ)
Фактический объём | 5
Единица | м²
Код позиции КС-2 | КС2-01
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_02
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.1
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта | 2026-10-04
Предъявленные скрытые работы | Гидроизоляция кровли, зона Б (демо)
Начало работ | 2026-10-03
Окончание работ | 2026-10-04
Исполнительная схема | ИС-02
Описание схемы
Материалы и документы качества | Учебный сертификат № DEMO-001 (не реальный документ)
Фактический объём | 7.5
Единица | м²
Код позиции КС-2 | КС2-01
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_03
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.2
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта | 2026-10-05
Предъявленные скрытые работы | Укладка утеплителя, зона А (демо)
Начало работ | 2026-10-04
Окончание работ | 2026-10-05
Исполнительная схема | ИС-03
Описание схемы
Материалы и документы качества | Учебный паспорт № DEMO-002 (не реальный документ)
Фактический объём | 22
Единица | м²
Код позиции КС-2 | КС2-02
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_04
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.3
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_05
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.4
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_06
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.5
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_07
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.6
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_08
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.7
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_09
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.8
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_10
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.9
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_11
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.10
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_12
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.11
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_13
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.12
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_14
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.13
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Акт_15
ЧЕРНОВИК — Акт освидетельствования скрытых работ
Экспериментальная форма; для подписания необходим утверждённый шаблон и проверка инженера.
Номер акта | 1.14
Объект | Учебный объект (вымышленно)
Адрес | Учебная улица, дом 1, Примерный город
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | ООО «Пример-Кровля» (вымышленно)
Проектировщик | Проектное бюро «Образец» (вымышленно)
Дата акта
Предъявленные скрытые работы
Начало работ
Окончание работ
Исполнительная схема
Описание схемы
Материалы и документы качества
Фактический объём
Единица
Код позиции КС-2
Примечания
Подписи ставятся участниками после фактического освидетельствования и проверки приложений.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________

## Инструкция
Инструкция / ограничения
Редактируйте лист «Реквизиты» и «Ввод_работ».
Листы Акт_01…Акт_15 ссылаются на общие данные и таблицу работ.
Лист «КС-2» содержит числовую сверку; проверяйте единицы измерения.
Лист «Сверка» — моментальный снимок, после правок экспортируйте из приложения заново.
Файл — ЧЕРНОВИК, не является утверждённым документом и не подтверждает соблюдение законодательства.